Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Президиума

Правительства Республики Хакасия

от  «_27_» 03__2013 г. № _22-п___

ПРОГРАММА

(«дорожная карта») ликвидации очерёдности в дошкольные

образовательные учреждения Республики Хакасия

1. Современное состояние системы дошкольного образования в Республике Хакасия

Кризис 90-х годов отразился на состоянии системы дошкольного образования республики. С 1995 по 2004 год численность детей в дошкольных образовательных учреждениях сократилась, что было вызвано снижением рождаемости и соответственно уменьшением количества детей дошкольного возраста. В связи с этим в Республике Хакасия было закрыто (ликвидировано, перепрофилировано) 148 дошкольных образовательных учреждений, сеть учреждений дошкольного образования сократилась до 152.

Начиная с 2004 года, в республике отмечается тенденция увеличения роста рождаемости. С 2008 года в Республике Хакасия реализуется комплекс мероприятий в рамках ДРЦП «Развитие образования», направленных на снижение очерёдности и ввод дополнительных мест для дошкольников. С принятием в 2010 году подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования» долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2011 – 2015 годы)» решение проблемы носит комплексный характер. Наряду с традиционными мероприятиями по возврату бывших зданий типовых детских садов и используемых не по назначению помещений в действующих ДОУ, реализовывается комплекс мер по стимулированию негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, открытию в республике семейных групп.

Благодаря ежегодно предпринимаемым мерам сеть дошкольных образовательных учреждений в Республике Хакасия увеличена на 37 детских садов. По состоянию на 01.01.2013 года в Хакасии функционирует 189 учреждений для детей дошкольного возраста, в том числе 155 муниципальных детских садов, 16 детских садов – структурных подразделений общеобразовательных школ, 5 муниципальных начальных школ-детских садов и 13 негосударственных образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования.

Кроме этого, 294 муниципальных образовательных учреждения республики (173 дошкольных образовательных учреждения, 115 общеобразовательных школ и 6 учреждений дополнительного образования детей) оказывают образовательные услуги по подготовке детей 5-6-летнего возраста к школе. С 2010 года в Республике Хакасия ликвидирована очерёдность на предоставление услуг дошкольного образования детям в возрасте от 5 до 7 лет.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части ликвидации очерёдности детей в дошкольные образовательные учреждения в Республике Хакасия только в 2012 году введено дополнительно 2355 мест, в том числе:

232 места за счёт использования свободных площадей общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями СанПиН;

101 место в семейных дошкольных группах;

510 мест за счёт возврата реконструируемых детских садов, используемых не по назначению;

269 мест за счёт реконструкции и капитального ремонта зданий и помещений действующих муниципальных детских садов;

1053 места за счёт создания групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях образовательных учреждений (создано 75 групп кратковременного пребывания детей различной направленности, в том числе 20 групп предшкольной подготовки);

190 мест за счёт открытия негосударственных образовательных организаций.

В результате принятых мер удалось сократить очередь в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет на 7,5%. В настоящее время в очереди зарегистрировано 1317 детей указанной категории.

По состоянию на 1 февраля 2013 года полностью ликвидирована очередь для детей от 3 до 7 лет в следующих муниципальных образованиях Республики Хакасия – г. Абаза, г. Саяногорск, г. Черногорск и Алтайский район.

По прогнозным оценкам, в ближайшее время (1 квартал 2013 года) будет ликвидирована очередь в Боградском районе (4 чел.), Бейском районе (9 чел.), Ширинском районе (4 чел.).

В 3 квартале 2013 года необходимо ликвидировать очерёдность в Орджоникидзевском районе (22 чел.), Усть-Абаканском районе (42 чел.) и Таштыпском районе (49 чел.). Для этого планируется открытие двух дошкольных групп на базе Больше-Сютикской и Приисковой школ Орджоникидзевского района, дополнительной группы в детском саду «Сказка» Райковской СОШ Усть-Абаканского района, а также дошкольного отделения на базе Бутрахтинской СОШ Таштыпского района.

Самая сложная ситуация в г. Абакане (в очереди зарегистрировано 699 детей в возрасте от 3 до 7 лет) и в Аскизском районе (448 детей).

Между тем, в данных муниципальных образованиях также спланированы мероприятия, позволяющие выполнить указ Президента в установленные сроки. Так, в г. Абакане в 2013 году планируется ввод нового детского сада-новостройки в 7 мкр-не на 220 мест, открытие двух дошкольных отделений на базе СОШ № 2 и СОШ № 4 на 130 мест, открытие дополнительной группы в д/саду «Калинка» на 20 мест. Кроме того, в Абакане будут введены 200 мест в семейных группах и группах кратковременного пребывания дошкольников. Оставшиеся 129 мест откроются в негосударственных организациях и действующих муниципальных детских садах за счёт увеличения списочного состава детей в группах, где есть возможность установки дополнительных индивидуальных кабинок.

В Аскизском районе планируется открытие дошкольного отделения на базе Лесоперевалочной СОШ № 1 на 40 мест. Кроме того, 2 предпринимателя из Аскизского района (с. Бельтиры и с. Аскиз) подали документы на грантовую поддержку из республиканского бюджета для открытия негосударственных дошкольных организаций на 30 мест. Оставшуюся очередь в 378 чел. администрация Аскизского района планирует  закрыть за счёт преимущественного набора летом в детские сады очередников в возрасте от 3 до 7 лет и за счёт рационального использования имеющих площадей действующих детских садов.

2. Основные направления, этапы и мероприятия «дорожной карты»

В целях решения задачи ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения Республики Хакасия предусмотрены мероприятия по направлениям:

1. Ликвидация очерёдности за счёт развития муниципальных систем дошкольного образования.

2. Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования.

В рамках первого направления планируется:

- создание дополнительных мест в действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на основе внесённых изменений в СанПиНы (1,6 тыс. мест, в т.ч. 2012 год – 0,3; 2013 год – 0,5; 2014 год – 0,4; 2015 год – 0,4);

- создание дополнительных мест в семейных дошкольных группах присмотра и ухода, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных ДОУ (1,1 тыс. мест, в т.ч. 2012 год – 0,1; 2013 год – 0,2; 2014 год – 0,2; 2015 год – 0,2; 2016 год – 0,2; 2017 год – 0,2);

- возврат в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов (0,9 тыс. мест, в т.ч. 2012 год – 0,5; 2013 год – 0,2; 2014 год – 0,2);

- реконструкция зданий и части помещений действующих детских садов (1,9 тыс. мест, в т.ч. 2012 год – 0,9; 2013 год – 0,3; 2014 год – 0,1; 2015 год – 0,2; 2016 год – 0,2; 2017 год – 0,2);

- строительство новых зданий детских садов (2,3 тыс. мест, в т. ч. 2013 год – 0,2; 2014 год – 0,6, 2015 год – 0,5; 2016 год – 0,5; 2017 год – 0,5);

- создание групп кратковременного пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образовательных учреждений разного типа (4,1 тыс. мест, в т.ч. 2012 год – 0,3; 2013 год – 0,6; 2014 год – 0,6; 2015 год – 0,6; 2016 год – 1,0; 2017 год – 1,0).

В рамках второго направления планируется:

- создание дополнительных мест в негосударственных образовательных организациях (2,6 тыс. мест, в т.ч. 2012 год – 0,2; 2013 год – 0,4; 2014 год – 0,5; 2015 год – 0,5; 2016 год – 0,5; 2017 год – 0,5);

- создание дополнительных мест в группах присмотра и ухода, организованных индивидуальными предпринимателями (0,5 тыс. мест, в т.ч. 2013 год – 0,1; 2014 год – 0,1; 2015 год – 0,1; 2016 год – 0,1; 2017 год – 0,1).

Таким образом, до 2018 года в Республике Хакасия будут созданы 15,0 тыс. дополнительных мест для дошкольников, что позволит не только ликвидировать очерёдность, но и обеспечить доступность дошкольного образования детям в возрасте от рождения до 7 лет.

На первом этапе (2012 – 2013 годы) планируется полностью ликвидировать очерёдность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет и обеспечить первоочередной приём в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте менее 3 лет из льготной очереди.

На втором этапе (2014 – 2015 годы) планируется полностью ликвидировать актуальную очередь в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. За 2012 – 2015 годы планируется ввести 10,0 тыс. новых мест для дошкольников, что позволит полностью ликвидировать имеющуюся очередь в дошкольные образовательные учреждения (с учётом того, что в настоящее время граждане становятся в очередь сразу после рождения ребёнка).

На третьем этапе (2016 – 2017 годы) планируется максимально полно обеспечить доступность дошкольного образования детям всех возрастных категорий, в том числе и детям в возрасте от рождения до 1,5 лет.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность детей | тыс. чел. | 57,5 | 59,7 | 61,2 | 62,3 | 62,3 | 61,5 | 60,4 |
| 1.1. до 1 года | тыс. чел. | 7,8 | 8,2 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 |
| 1.2. 1 год | тыс. чел. | 7,6 | 8,1 | 8,3 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 6,8 |
| 1.3. 2 года | тыс. чел. | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 7,6 | 7,3 | 7,1 |
| 1.4. 3 года | тыс. чел. | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 7,7 | 7,3 |
| 1.5. 4 года | тыс. чел. | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 7,8 |
| 1.6. 5 лет | тыс. чел. | 6,4 | 7,2 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,3 | 8,6 |
| 1.7. 6 лет | тыс. чел. | 6,2 | 6,4 | 7,2 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,3 |
| 1.8. 7 лет | тыс. чел. | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 7,2 | 7,9 | 8,0 | 7,9 |
| 2. Численность детей, получающих дошколь-ное образование | тыс. чел. | 34,9 | 37,4 | 40,1 | 42,6 | 45,1 | 47,6 | 47,6 |
| 2.1. до 1 года | тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. 1 год | тыс. чел. | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 2.3. 2 года | тыс. чел. | 4,2 | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3,9 | 6,5 | 7,1 |
| 2.4. 3 года | тыс. чел. | 5,8 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 8,4 | 7,7 | 7,3 |
| 2.5. 4 года | тыс. чел. | 6,1 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 7,8 |
| 2.6. 5 лет | тыс. чел. | 6,2 | 7.2 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,3 | 8,6 |
| 2.7. 6 лет | тыс. чел. | 5,9 | 6,4 | 7,2 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,3 |
| 2.8. 7 лет | тыс. чел. | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 7,2 | 7,9 | 8,0 | 7,9 |
| 3. Охваты детей по возрастам | процент | 60,7 | 62,6 | 65,5 | 68,3 | 72,4 | 77,3 | 78,8 |
| 3.1. до 1 года | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. 1 год | процент | 6,6 | 7,4 | 7,2 | 9,2 | 11,0 | 10,3 | 8,8 |
| 3.3. 2 года | процент | 51,9 | 19,0 | 28,4 | 32,5 | 51,3 | 89,0 | 100,0 |
| 3.4. 3 года | процент | 75,3 | 97,5 | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.5. 4 года | процент | 81,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.6. 5 лет | процент | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.7. 6 лет | процент | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.8. 7 лет | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. Очерёдность | тыс. мест | 13,6 | 13,2 | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 2,5 | 0,0 |
| 4.1. для детей от рождения до 3 лет | тыс. мест | 11,9 | 11,4 | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 2,5 | 0,0 |
| 4.2. для детей от 3 до 7 лет | тыс. мест | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Потребность в дополнительных местах | тыс. мест | 15,0 | 12,7 | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 2,5 | 0,0 |
| 6. Ежегодный ввод новых мест | тыс. мест | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| 6.1. за счёт строительства | тыс. мест | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 6.2. за счёт реконструкции, в т.ч. при передаче зданий | тыс. мест | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| 6.3. за счёт развития негосударственного дошкольного образования | тыс. мест | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 6.4. за счёт увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. мест | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 7. Места, введённые с 1 января 2012 года (накопленным итогом) | тыс. мест | 2,3 | 4,8 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 0,0 |
| 7.1. за счёт строительства | тыс. мест | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 0,0 |
| 7.2. за счёт реконструкции, в т.ч. при передаче зданий | тыс. мест | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 0,0 |
| 7.3. за счёт использования имеющихся резервов | тыс. мест | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 3,4 | 0,0 |
| 7.4. за счёт развития негосударственного дошкольного образования | тыс. мест | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,0 |
| 7.5. за счёт увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. мест | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 0,0 |
| 8. Стоимость дополнительных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. за счёт строительства | тыс. руб. | 0,0 | 104000,0 | 312000.0 | 260000,0 | 260000,0 | 260000,0 | 0,0 |
| 8.2. за счёт реконструкции и передачи зданий | тыс. руб. | 252000,0 | 117600,0 | 84000,0 | 67200,0 | 67200.0 | 67200,0 | 0,0 |
| 8.3. за счёт создания дополнительных мест в функционирующих зданиях | тыс. руб. | 8900,0 | 53400,0 | 44500,0 | 62300,0 | 71200,0 | 44500,0 | 0,0 |
| 8.4. за счёт развития негосударственного сектора | тыс. руб. | 12500,0 | 31250,0 | 37500,0 | 37500,0 | 37500,0 | 37500,0 | 0,0 |
| 9. Необходимый объём средств на реализацию всех мероприятий «дорожной карты» | тыс. руб. | 353500,0 | 306250,0 | 478000,0 | 427000,0 | 435900,0 | 409200,0 | 0,0 |
| 9.1. В том числе: Необходимый объём средств на создание (строительство и реконструкция) мест в муниципальных дошкольных учреждениях | тыс. руб. | 252200,0 | 221600,0 | 396000,0 | 327200,0 | 327200,0 | 327200,0 | 0,0 |
| 10. Запланированные в консолидированном бюджете Республики Хакасия средства на реализацию мероприятий «дорожной карты» | тыс. руб. | 204856,0 | 112100,0 | 70300,0 | 69200,0 | 112000,0 | 112000,0 | 0,0 |
| 10.1. В том числе: Запланированные в консолидированном бюджете Республики Хакасия средства на создание (строительство и реконструкция) мест в муниципальных ДОУ | тыс. руб. | 188000,0 | 100100,0 | 58300,0 | 57200,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 |
| 11. Потребность в дополнительных средствах на создание (строительство и реконструкция) мест в муниципальных дошкольных учреждениях | тыс. руб. | 64200,0 | 121500,0 | 337700,0 | 270000,0 | 227200,0 | 227200,0 | 0,0 |
| 12. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений в части созданных мест | тыс. руб. | 184690,0 | 213750,0 | 245700,0 | 242250,0 | 258000,0 | 274750,0 | 0,0 |
| 13. Расходы в связи с предоставлением услуг дошкольного образования в консолидированном бюджете Республики Хакасия в 2012 году (КОСГУ 200, ФКР 0701) | тыс. руб. | 2800120,6 | 3198400,0 | 3651000,0 | 4128800,0 | 4654300,0 | 5231700,0 | 5571600,0 |
| 14. Оценка затрат в расчёте на 1 воспитанника | тыс. руб. в год | 80,3 | 85,5 | 91,0 | 96,9 | 103,2 | 109,9 | 117,0 |

4. Мероприятия по реализации «дорожной карты»

| № п/п | Наименование мероприятия | Прогнозируемый результат деятельности по итогам каждого года реализации (тыс. мест) |  |  |  | Доля мероприятия в ликвидации очереди (от общего количества дополнительных мест), % | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Ликвидация очереди за счёт развития муниципальных систем дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание дополнительных мест в муниципальных учреждениях: г. Абакан – 0,25 г. Черногорск – 0,2 Аскизский р/н – 0,35 Таштыпский р/н – 0,15 Боградский р/н – 0,1 Орждоникидзевский р/н – 0,1 Алтайский р/н – 0,1 Бейский р/н – 0,15 г. Саяногорск – 0,1 Ширинский р/н – 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 16 | Органы местного самоуправления |
| 1.2 | Создание дополнительных мест в семейных дошкольных группах: г. Абакан – 0,2 г. Черногорск – 0,2 г. Саяногорск – 0,05 Боградский р/н – 0,01 Ширинский р/н – 0,01 Усть-Абаканский р/н – 0,03 Таштыпский р/н – 0,1 Аскизский р/н – 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 7 | Министерство образования и науки Республики Хакасия, органы местного самоуправления |
| 1.3 | Возврат с систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов: г. Абакан – 0,24 (д/с «Дюймовочка» г. Черногорск – 0,16 (д/с «Золотая рыбка») г. Саяногорск – 0,24 (д/с Чиполлино») г. Сорск – 0,1 (д/с «Дюймовочка») г. Абаза – 0,1 (здание МВД) Боградский р/н – 0,06 (здание администрации, с. Большая Ерба) | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 9 | Министерство образования и науки Республики Хакасия, органы местного самоуправления |
| 1.4 | Реконструкция зданий и помещений действующих муниципальных детских садов: г. Абакан – 0,12 г. Черногорск – 0,17 г. Саяногорск – 0,16 Аскизский р/н – 0,3 Боградский р/н – 0,2 Орджоникидзевский р/н – 0,05 Таштыпский р/н – 0,15 Усть-Абаканский р/н – 0,2 Ширинский р/н – 0,15 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 15 | Министерство образования и науки Республики Хакасия, органы местного самоуправления |
| 1.5 | Строительство новых зданий детских садов: г. Абакан – 0,6 (3 ДОУ) Усть-Абаканский р/н – 0,2 (п. Усть-Абакан) Таштыпский р/н – 0,1 (п. Таштып) Боградский р/н – 0,1 (с. Сарагаш, с. Сон) Ширинский р/н – 0,1 (с. Целинное) Аскизский р/н – 0,1 (с. Верх-Аскиз) Бейский р/н – 0,1 (д. Новокурск) | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 13 | Министерство образования и науки Республики Хакасия, органы местного самоуправления |
| 1.6 | Создание групп кратковременного пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образовательных учреждений (ДОУ, общеобразователь-ных школ, учреждений доп. образования): г. Абакан – 0,5 г. Черногорск – 0,3 Боградский р/н – 0,05 Бейский р/н – 0,05 Таштыпский р/н – 0,1 г. Саяногорск – 0,2 г. Сорск – 0,05 Аскизский р/н – 0,3 Алтайский р/н – 0,05 Ширинский р/н – 0,1 Усть-Абаканский р/н – 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 21 | Министерство образования и науки Республики Хакасия, органы местного самоуправления |
| II. Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования для ликвидации очерёдности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание дополнительных мест в негосударственных образовательных учреждениях: г. Абакан – 1,2 г. Черногорск – 0,3 г. Саяногорск – 0,05 Аскизский р/н – 0,05 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 16 | Министерство образования и науки Республики Хакасия, органы местного самоуправления |
| 2.2 | Создание дополнительных мест в группах присмотра и ухода, организованных индивидуальными предпринимателями: г. Абакан – 0,15 г. Черногорск – 0, 06 г. Саяногорск – 0,03 Усть-Абаканский р/н – 0,01 Аскизский р/н – 0,03 Таштыпский р/н – 0,01 г. Сорск, Боградский р/н, Бейский р/н, Орджоникидзевский р/н, Ширинский р/н – 0,01 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3 | Министерство образования и науки Республики Хакасия, органы местного самоуправления |